## Planilha1
Item | Resumido | Ação | Estimativa
1 | Planilha Hell - Amarração dos serviços x produções considerando rateio devido a antecipação de faturamento | Analise e Levantamento | 80
|  | Desenvolvimento | 32
|  | Validação | 24
|  | Acompanhamento em Produção | 24
2 | Rateio das colunas MOD Ocioso e MOI Ocioso da aba “Resumo do Custo por OP” na planilha “Ordens” | Analise e Levantamento | 24
|  | Desenvolvimento | 32
|  | Validação | 16
|  | Acompanhamento em Produção | 16
3 | Geração da Contabilização integrada ao Protheus com rotina desenvolvida pela GD do resumo da Fase 2 do Fechamento de Custos | Analise e Levantamento | 24
|  | Desenvolvimento | 64
|  | Validação | 24
|  | Acompanhamento em Produção | 24
4 | Detalhamento dos níveis da ordem de produção | Analise e Levantamento | 32
|  | Desenvolvimento | 24
|  | Validação | 24
|  | Acompanhamento em Produção | 24
5 | Classificação do Segmento e Grupo de Produtos | Analise e Levantamento | 16
|  | Desenvolvimento | 8
|  | Validação | 8
|  | Acompanhamento em Produção | 8